Projekt Agrární komory Znojmo, spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR, vstoupil v srpnu tohoto roku do závěrečné třetiny svojí realizace

Pro připomenutí uvádím v několika bodech cíle projektu nazvaného „Zvýšení konkurenceschopnosti členů Agrární komory prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů a zavedením koncepčních moderních způsobů řízení“. Tento projekt je zaregistrován pod číslem CZ.04.1.03/4.1.11.3/2933.

Projekt Agrární komory si klade za cíl:

- Zvýšení odborných znalostí z oblasti mezinárodně platných norem

- Zlepšení vnitropodnikové komunikace vymezením pravomoci odpovědnosti

- Posílení environmentálního povědomí pracovníků

- Snížení energetických nákladů na výrobu

- Snížení rizika nehod a havárií

- Zvýšení konkurenceschopnosti na domácím a zahraničním trhu

- Zavádění koncepčního moderního systému řízení organizací formou implementace  integrovaného systému řízení (ISŘ).

- Zvýšení prestiže Agrární komory Znojmo

Vzdělávání členů Agrární komory Znojmo, zapojených do projektu, probíhá na téma:

- Ochrana životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001 . 2005

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle OHSAS 18001 : 1999

- Tvorba jakosti produkce dle ČSN EN ISO 9001 : 2001

Projekt byl vypracován na dobu 24 měsíců. Od jeho zahájení v dubnu loňského roku se dle plánu konání uskutečnilo 13 vzdělávacích seminářů a 65 implementací ISŘ. Do konce  projektu se uskuteční ještě 7 vzdělávacích seminářů a 35 implementaci ISŘ. V průběhu realizace projektu předává Agrární komora Znojmo poznatky a informace o projektu také ostatním agrárním komorám v ČR a v rámci svých možností informuje o svoji aktivitě i širokou veřejnost.

Mezi aktivity, kterými Agrární komora Znojmo připomněla široké veřejnosti realizaci svého projektu, patřila i účast zástupců Agrární komory Znojmo – střediska Projekt na 16. mezinárodním veletrhu turistického ruchu Regiontour 2007. Na „Znojemské expozici“ veletrhu byly pořádány prezentace projektu a v zájmu informovanosti byly zájemcům o projekt Agrární komory Znojmo předávány propagační předměty se základními informacemi o projektu a Evropském sociálním fondu. Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2007 se konal v Brně ve dnech 11. až 14.1.2007. Propagace projektu Agrární komory Znojmo proběhla také v regionálním vysílání Radia Blaník, které odvysílalo ve dnech 18. a 19.12.2006 rozhovor s managerem projektu ing.Ladislavem Urbanovským. Ve dnech od 3. do 11.1.2007 odvysílalo Rádio Blaník krátké spoty o projektu, kterými Agrární komora Znojmo upozornila posluchače na svoji účast s prezentací projektu na veletrhu Regiontour 2007.

V souladu s metodikou je pravidelně prováděna také kontrola realizace projektu. V obvykle tříměsíčních intervalech jsou zpracovány monitorovací zprávy, předávané poskytovateli příspěvku, kterým je Úřad práce Brno-město.

Dne 13.12.2006 byla uvedeným poskytovatelem příspěvku provedena kontrola realizace projektu zaměřená na průběh aktivit se zajištěním publicity, hodnocení věcné náplně projektu, způsob vedení, zpracování a oběhu účetních dokladů souvisejících s čerpáním finančních prostředků v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, určených na realizaci tohoto projektu. Výsledek kontroly prokázal, že management projektu Agrární komory Znojmo postupuje při realizaci projektu v souladu s uzavřenou dohodou o realizaci projektu a souvisejícími předpisy. Průběh realizace projektu byl kontrolními orgány schválen bez zásadních připomínek.. Závažné nedostatky nebyly kontrolou zjištěny.

Úspěšný průběh realizace projektu podtrhuje i jednoznačně kladné hodnocení  účastníků, členů Agrární komory Znojmo, zapojených do tohoto projektu.Vzdělávání členů Agrární komory Znojmo je z 83,70 % hrazeno z veřejných zdrojů. Na realizaci projektu získala Agrární komora Znojmo příspěvek ve výši 1787400,- Kč. Z toho je 1340550,- Kč je hrazeno Evropským sociálním fondem (ESF) a 466850,- Kč je hrazeno z rozpočtu ČR. Plánovaná spoluúčast do projektu zapojených členů Agrární komory Znojmo činí 348200,- Kč. Podíl členů Agrární komory Znojmo, zapojených do projektu, může proto činit maximálně 16,30 % uznatelných nákladů. To samo o sobě vypovídá o významné pomoci v oblasti požadovaného vzdělávání, tedy o rozvoji lidských zdrojů v zemědělství a službách.

Vypracoval: ing.Ladislav Urbanovský, manager projektu